北京市石景山区投资促进服务中心关于

2022年部门整体绩效评价的报告

北京市石景山区财政局：

按照《石景山区财政局关于开展2023年预算部门绩效管理工作的通知》（石财绩效〔2023〕161号）的要求，北京市石景山区投资促进服务中心（以下简称“区投促中心”）认真组织开展预算绩效管理评价工作，深入分析项目绩效的实现情况，查找偏差原因，提高财政资金使用效益，具体报告如下：

一、部门概况

# （一）机构设置及职责工作任务情况

根据北京市石景山区人民政府批准设立区投资促进服务中心。目前，内设六部一室，即：投资信息部、投资公关部、投资服务部、投资项目部、投资发展部、市场运营部和办公室。

区投促中心主要负责本区招商引资等工作。

主要职责为：

一是贯彻执行国家、北京市招商引资的方针政策，协同有关部门制定招商引资的政策和配套措施。

二是负责全区招商引资工作的组织、管理、协调、指导及政策的落实。

三是负责研究制定全区招商引资工作的总体规划和年度计划。

四是负责全区招商引资情况的汇总及分析工作。

五是负责招商引资洽谈会、研讨会、考察活动的具体承办工作。

六是负责组织参加国内外招商活动，借助新媒体平台，推介石景山投资环境。

七是组织、收集、展示全区的招商项目。

八是负责建立与国内、外投资者的联系渠道，反映他们的意见和要求，研究提出有利于改善石景山投资环境的建议。

九是负责区内各类企业招商引资的宣传和服务工作，针对企业的经营内容、目标、策略等，向企业推荐最佳投资方案和合作伙伴。

十是负责为投资者提供政策咨询、代理及其他服务。

十一是协助投资者解决在运营过程中遇到的困难和问题。

十二是承办区政府交办的其他工作。

# （二）部门整体绩效目标设立情况

2022年，区投促中心部门整体绩效目标紧紧围绕部门职能和年度工作要点设置。部门绩效目标为在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“三区定位”，紧紧抓住“两大机遇”，突出抓好“两个关键”，聚力在“五子”中找准定位和工作着力点，不断创新招商引资举措，拓展招商信息渠道，进一步提升精准服务水平，持续推动全区招商引资事业取得新进展、新成效。

部门整体绩效目标设置与职能定位匹配，绩效目标和指标内容较为合理，能够综合考虑2021年度工作成效和存在的不足，以及2022年工作重点内容安排，通过绩效目标将年度部门职能任务量化、细化，对工作内容进行了较为细致全面的阐述，为年度工作的开展指明了方向。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数33463.78万元，其中，基本支出预算数822.24万元，项目支出预算数32542.73万元，（含调增基本支出预算118.08万元，调增项目支出预算28240.51万元）。资金总支出33364.97万元，其中，基本支出822.24万元，项目支出32542.73万元，预算执行率为99.70%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年，在区委、区政府的正确领导下，区投促中心认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧抓“两大机遇”，深入实施“两大战略”，完善组织领导机制，突出招商目标牵引，提升企业服务质量，加大宣传推介力度，落实疫情防控任务，坚持高标准推动全区招商引资工作提质增效。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

经分析，2022年以来，区投促中心对项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占预算项目总数的100%，涉及金额32794.02万元。其中，单位自评项目12个，涉及金额32314.02万元，部门普评项目1个，项目名称为优化升级区域高精尖产业发展政策课题项目，涉及金额480.00万元。

2.产出质量

经分析，2022年度预算绩效评价项目绩效目标全部完成，基本达到了年初设定的绩效指标要求，保障了各项业务工作的顺利进行。项目决策依据充分，决策程序规范，资料完备，项目的绩效目标较明确，但部分绩效目标设置细化、量化程度不足，科学合理性有待加强。

3.产出进度

项目实施中，按照年度工作计划和预算具体实施，未出现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等现象。加强政府采购管理，严格落实项目需求论证要求，严把采购方式、采购评审、采购验收等关键环节，依法依规做好采购工作。按照相关规定，对经济活动进行会计处理，及时记录反映经济活动运行状况。对资金使用计划、付款管理等活动，履行了相关审批程序，财务管理活动平稳有序运行。但作为项目主管单位对供应商的日常监管、考核措施有待完善。

4.产出成本

2022年，安排预算资金32794.02万元，全部为财政资金。经分析资金支出结构，支出范围主要普惠和专项资金补贴支出、招商宣传推介、策划和组织实施等相关费用，保障了各项业务工作的顺利开展。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

经济效益指标实现情况，通过项目的开展，石景山区共实现区级一般公共预算收入14873.8万元，同比增长15.3%，其中，我中心引入企业实现区级一般公共预算11882.1万元，占比79.9%。

针对我区“1+3+1”高精尖产业、重点税源企业、龙头企业、高成长企业、专精特新企业等，进一步扩大服务企业范围，我区“服务包”企业数量由297家增加至365家，累计实现区级收入47.12亿元，同比增长11.8%，占区级收入的63.6%，为区域经济高质量发展提供重要支撑。

2.社会效益

社会效益指标实现情况，通过项目的开展，2022年，全区共引入高精尖企业889家，同比增长16.8%，其中，我中心引入高精尖企业137家，占比15.4%，含引入重点企业50家。

3.环境效益

环境效益指标实现情况，通过项目的开展，积极推动优化升级高精尖产业政策研究工作，建立“日沟通、周调度”工作机制，组织召开研讨会16次，联合咨询公司实地走访调研企业10余家，对全国园区、企业管理层和波士顿全球专家访谈37场，有针对性地提出政策优化的意见建议。起草形成《石景山区促进高精尖产业发展若干措施（试行）（征求意见稿）》和《关于落实石景山区促进高精尖产业发展若干措施的实施细则（试行）（征求意见稿）》，经征求相关单位意见3次，修订完善17次，现已经区财源会研究审议通过。

4.可持续性影响

可持续性影响指标实现情况，通过项目的开展，贯彻落实《石景山区招商引资工作三年行动计划（2021-2023年）》，统筹“7+12”部门招商引资认定工作，坚持“月统计、季分析、年总结”，起草全区招商引资工作报告5篇，做到“思路清晰、数据准确、逻辑严谨”，有效提升统筹谋划能力。

印发实施《石景山区产业发展领导小组组织机构》《石景山区产业发展领导小组工作规则》等相关工作文件；制定《石景山区产业发展领导小组2022年任务清单》《石景山区产业发展领导小组2022年项目清单》，按照“清单化管理、项目化推进”原则抓好各项工作落实，定期收集任务完成情况和项目进展情况在领导小组会上进行通报。《2022年任务清单》共38项，已完成34项，拟于近期完成3项，结转至2023年1项；《2022年项目清单》共29项，已完成12项，结转14项，调出3项。

5.服务对象满意度

服务对象满意度指标实现情况，过项目的开展，积极发挥区政府工作专班牵头作用，组织召开中国电科（北京）智能科技园十二次工作推进会，推进工作落实。加强与智能科技园党委、园委会和各入园单位的全面合作，为智能科技园建设运营协调解决了交通出行、生活配套、人才引进等问题。全年统筹走访“服务包”企业1578家次，制定服务措施398项，主要集中在人才引进、支持政策、配套服务、政企合作等方面，其中办理人才引进132人，工作居住证2463个，协调子女入学入园74人，解决人才住房208套等。

做好疫情防疫保障。为中储粮油脂等企业设立核酸检测点，降低社会面传播风险；统筹调拨新冠抗原试和布洛芬、连花清瘟等药品，为20余家“服务包”企业累计赠送抗原试剂3.74万剂，药品1560盒，切实帮助企业复工达产。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

坚持财务管理控制，按照有关规定，区投促中心制定了经济管理办法汇编，明确了预算管理、合同管理、采购管理、资产管理和收支管理等相关流程和职责分工，风范和控制重要风险，优化完善业务层面的内部控制流程，做到了依法依规开展财务管理工作。

2.资金使用合规性和安全性

坚持资金管理控制，确保经费使用安全、合理、有效。项目实施过程中，严格执行资金使用管理制度，杜绝资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。

3.会计基础信息完善性

坚持会计系统控制，有效的会计系统是确保资金安全、完整的前提，平时不断规范财务会计基础工作，强化财务和会计核算信息的真实性和准确性，为及时准确编制财务报告奠定了良好基础。

（二）资产管理

坚持资产管理控制，确定资产归口管理部门，明确资产管理职责以及使用人职责，规范了现金和支票的保管、盘点等相关要求，加强了现金、支票管理，规范结算行为，保证了现金、支票的安全和完整。固定资产采取定期盘点、会计记录、账实核对等控制措施，以及加强资产处置管理等。

（三）绩效管理

坚持绩效管理控制，预算绩效管理是目标、效果导向管理，以绩效目标的设立、实施、评价反馈为基本环节的管理制度。对预算绩效管理和预算执行情况进行双监控，既对财政资金使用和管理的合规性进行评价，又对财政资金使用的经济效益和社会效益进行评价，将预算安排、执行率和实施效果结合，发挥预算约束与激励功能、强化预算执行、提高资金使用效率、确保目标实现的重要作用。

（四）结转结余率

2022年共安排预算资金33463.78元（含调整预算数），全部为财政资金，实际支出33364.97元，结转和结余资金98.81元，预算资金执行率为99.70%。

（五）部门预决算差异率

2022年收入预算5257.67元，调整预算数33386.96元，增长28129.29元。其中：一般公共服务支出增加243.42元、社会保障和就业支出增加33.99元、卫生健康支出增加11.48元、资源勘探工业信息支出增加27760.18元、住房保障支出增加58.24元，增加经费主要为按照上级批示，拨付普惠和专项补贴资金和部门履行职责开展业务所需经费等。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

评价得分情况，2022年，我单位整体绩效评价得分为94.94分，组织对区投促中心预算项目支出实施了绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的100%，评价得分在90(含)-100分的12个，评价得分在80(含)-90分的1个。

评价认为：总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成情况良好，基本达到了预期效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理意识需要进一步加强。部分项目负责人对项目绩效目标的理解和把握不到位，绩效目标设置不够具体，不能紧扣项目的核心内容，造成有些项目制定的绩效目标描述不够清晰、细化程度不够，难以全面反映项目绩效完成情况，也给绩效评价工作带来影响。

2.绩效管理工作重视程度不够。个别部门的绩效理念还停留在按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效管理的意识需要进一步加强。

3.绩效约束能力不强。绩效评价结果与预算安排有待进一步优化，预算绩效管理的反馈作用效果尚未充分体现，绩效评价与预算执行衔接力度不足，绩效跟踪需要进一步加强。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）完善预算绩效考核体系，提高预算绩效管理意识。进一步做好项目管理的精细化水平，完善项目总体实施方案，明确项目立项、执行过程、采购管理、项目付款、项目验收等各环节职责分工和阶段目标，落实绩效管理职责，完善绩效考核体系。

（二）科学合理设置绩效指标，提高预算绩效评价效果。进一步科学设置项目绩效指标，绩效目标设置应与项目内容相契合，通过可量化的数量指标、质量指标、效益指标来描述公共服务效果。

（三）强化项目前期决策论证，提高项目管理的科学性、针对性。完善项目预算决策机制和程序，加强项目决策管理，提前筹划实事项目实施内容，立足急需解决的问题，做好前期调研和可行性论证，细化项目申报内容，保证项目决策资料的有效性和完整性。

七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 33463.78 | 33364.97 | 99.70% | 20 | 19.94 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 822.24 | 822.24 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 32542.73 | 32542.73 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 调研课题数量 | ≥1个 | ≥1个 | 30 | 30 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 课题研究进度 | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  | 兑现企业数量 | ≥18家 | ≥18家 |  |  |  |  |
|  |  | 开展异地招商引资 | ≥3次 | ≥3 |  |  |  |  |
|  |  | 开展宣传推介活动 | ≥2次 | ≥2次 |  |  |  |  |
|  |  | 网文宣传 | ≥200篇 | ≥200篇 |  |  |  |  |
|  |  | 举办座谈交流会 | ≥1次 | ≥1次 |  |  |  |  |
|  |  | 开展党建活动 | ≥2次 | ≥2次 |  |  |  |  |
|  |  | 保障中心业务正常开展 | 高中低 | 高 |  |  |  |  |
|  | 效果（30） | 促进区域经济发展 | 高中低 | 中 | 30 | 25 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 持续提高区域影响力 | 高中低 | 中 |  |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 制度健全性 | 制度健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 制度的合规性和安全性 | 资金管理和使用合规和安全 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计信息完整性 | 会计信息完整 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理账实相符 | 资产管理账实相符 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效目标实现良好 | 绩效目标实现良好 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 资金管理规范 |  | 资金管理规范 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | 预决算管理规范 |  | 预决算管理规范 | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 94.94 |  |  |